## Plan1
CULTIVO INTELIGENTE | 2021-09-23
PARTICIPANTES
Nome | Cargo |  | Tag
Beatriz | SCRUM MASTER | Presente
Daniela | DEV TEAM | Presente
Gabriel | DEV TEAM | Presente
João | DEV TEAM | Presente
Kauê | P.O | Presente
Luiz | DEV TEAM | Presente
TAREFAS REALIZADAS |  | DATA |  | MEMBROS PRESENTES
Diagrama de Solução De Negócio |  | 2021-09-23
Diagrama de Solução Técnica |  | 2021-09-23
TAREFAS PENDENTES |  | DATA DE ENTREGA |  | MEMBROS RESPONSÁVEIS
Juntar os Diagramas Feitos em Um |  | 2021-09-30